Утверждено приказом

КУ РА «КЦСОН»

от « 01сентября» 2025 г.

№167/1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| №№ п/п | Наименования задач, мероприятий | Период реализации |  | Ожидаемые результаты, характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |
|  |  | Июль- декабрь | Январь- декабрь |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Нормативное, организационное и методическое обеспечение деятельности Семейной мастерской |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующие создание и деятельность Семейных мастерских | Июль – Сентябрь | – | Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие создание и деятельность Семейной мастерской: распорядительные приказы, программы, план и график проведения мероприятий. Отчетные документы: Утвержденные программы о деятельности семейных мастерских, план работы, а так же график проведения мероприятий. | Согодина С.М. Подпоракова Д.В. |
| 1.2. | Формирование целевой группы проекта, заключение соглашении с партнерами проекта | Июль – Сентябрь | – | Сформированы целевые группы проекта, по муниципальным образованиям. К реализации программ «Семейные выходные» будут привлечены: «Серебряные волонтёры», студенты добровольцы, шеф – повара, кондитеры, парикмахеры, визажисты, специалисты салонов красоты, а так же специалисты Комплексного центра. В реализации проекта партнерами являются: Управления социальной поддержки населения: г. Горно-Алтайск, Майминский, Чойский, Чемальский, Шебалинский районы, которые владеют информацией о семьях: участников СВО, многодетных, малообеспеченных и состоящих на профилактическом учете. Таким образом, из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских будут обучатся по 20 семей, всего участниками станут 120 семей, занятия по каждому мастер-классу будут организованы не менее 14 раз по выходным. С семьями будут заключены соглашения. Отчетные документы: Список семей. | Согодина С.М. Подпоракова Д.В. Яныканова К.В. Бабрашева В.В. Чингисова Т.С. |
| 1.3. | Создание рабочей группы по управлению проектом | Июль – Декабрь | Январь – Декабрь | Рабочая группа по управлению проекта будет создана с привлечением всех руководителей задействованных в проекте, проведение заседаний рабочей группы планируется не реже одного раза в полугодие. Определены механизмы взаимодействия учреждений социального обслуживания по вопросам поддержки семей, имеющих низкие доходы и находящихся в трудной жизненной ситуации. В учреждении разработаны и утверждены нормативные документы (программы, график занятий), регламентирующие создание и деятельность Семейной мастерской «Империя красоты» и «Вкусный выбор». Заключены соглашения с КУ РА «УСПН» г. Горно-Алтайска, Шебалинского, Майминского, Онгудайского, Чойского, Чемальского районов, Отчетные документы: приказ о создании Рабочей группы по управлению проектом. | Согодина С.М. Подпоракова Д.В. Яныканова К.В. Бабрашева В.В. Чингисова Т.С. |
| 1.4. | Повышение профессиональных компетенции специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | Июль – Ноябрь | – | Специалисты в количестве 5 человек непосредственно работающих с целевыми группами, повысили свои компетенции на базе профессиональной стажировочной площадке Фонда по направлению «Организация социального сопровождения семей с детьми, в том числе в семейных многофункциональных центрах» в ОКУСО «Центр сопровождения и инноваций» Курской области. Продолжительность программы 3 дня – 24 часа. На стажировочной площадке будет обеспечен обмен опытом специалистов. Отчетные документы: Сертификаты о прохождении стажировочной площадки | Яныканова К.В. |
| Задача 2. Ресурсное обеспечение деятельности Семейной мастерской |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение соглашения с организациями – партнерами различной ведомственной принадлежности, включая некоммерческие общественные организации | Июль – Декабрь | Январь – Декабрь | Заключены соглашения с организациями – партнерами различной ведомственной принадлежности, включая некоммерческие общественные организации (АРО ВОИ, АНО «СПОЦ РА» «ЛОГОС», филиал Фонда защитники Отечества). Общественные организации и филиал Фонда защитники Отечества примут участие в формировании списка семей, в привлечении волонтеров для реализации Семейных мастерских. Соисполнители: Управления социальной поддержки населения г. Горно-Алтайска, Шебалинского, Майминского, Онгудайского, Чойского, Чемальского районов содействуют в организации групп семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для участия в проекте, обеспечат доставку семей на занятия. Отчетные документы: Приказ об организации групп в количестве не менее 20 семей в каждом муниципальном образовании | Берсимбаева Б.Е. |
| 2.2. | Подготовлено помещение для Семейной мастерской, соответствующее требованиям и нормам безопасности и доступности | Июль – Ноябрь | – | Для организации работы подготовлено помещение для Семейной мастерской, соответствующее требованиям и нормам безопасности и доступности, размещена информационная табличка (вывеска) с указанием наименования и режима работы, установлено оборудование. Отчетные документы: Фото, приказ о возложении ответственности на курирующего заместителя директора. | Берсимбаева Б.Е. |
| Задача 3. Реализация программ работы Семейной мастерской |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Путь к успеху» (тренинговые занятия с использованием медитативных технологий, занятие по финансовой грамотности, коррекционная программы по реабилитации алкозависимых родителей) | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | Прошли ряд встреч, способствующие конструктивному семейному взаимодействию, укреплению детско - родительских отношений. Всего во всех привлекаемых районах пройдет по 2 встречи, всего 12 с участием семей. Будет оказана помощь семьям в осознании своих ресурсов, способствующих преодолению бедности и повышение финансовой грамотности. Отчетные документы: График проведения встреч | Согодина С.М. |
| 3.1. | Представление работ, созданных в Семейной мастерской, на массовых мероприятиях | Сентябрь – Декабрь | – | На республиканской ярмарке, проводимой ежегодно на Центральной площади г. Горно-Алтайска представлены работы, созданные в Семейной мастерской. Отчетные документы: фото и видеоматериалы. | Подпоракова Д.В. |
| 3.2. | Проведение мастер - класса по мейкапу «Преображение» | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | Образовательная программа предоставит возможность семьям с детьми изучить основные техники и приемы макияжа. В рамках проекта визажисты поделятся своим опытом и знаниями, рассказывая о выборе косметики, правильном нанесении тональных средств, коррекции формы лица и других важных аспектах макияжа. В процессе обучения участники могут практиковаться под руководством эксперта, что позволит улучшить свои навыки и узнать о последних тенденциях в мире красоты. Проведено 14 занятий, таким образом из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских обучатся по 20 семей. Разработана программа и график занятий, утвержден список целевых групп проекта (родители и дети), участников мероприятий (специалистов, наставников, добровольцев, других лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта). В состав целевой группы войдут семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи участников СВО, многодетные семьи. Отчетные документы: программа и график занятий, утвержден список целевых групп проекта. | Яныканова К.В. |
| 3.2. | Проведение мастер – класса по приготовлению коктейлей, милкшейков «Рэд Оранж» | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | Проведено 14 занятий, таким образом из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских обучатся по 20 семей. Разработана программа и график занятий, утвержден список целевых групп проекта (родители и дети), участников мероприятий (специалистов, наставников, добровольцев, других лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта). На мастер-классах семьи получат навыки экспериментирования с ингредиентами, работы с шейкером и проявление фантазии при украшении. Отчетные документы: Фото и видео материалы, статьи в социальных сетях о реализации мероприятий проекта | Бабрашева В.В. |
| 3.3. | Проведение мастер-класса по кондитерскому делу «С пылу с жару» | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | Обучение кондитерскому делу: Подготовка необходимых ингредиентов, проверка их качества. Приготовление выпечки. Организация хранения готовых изделий и исходного сырья. Создание кондитерских изделий по установленным стандартам. Поддержание в чистоте рабочего места. Упаковка продукции. Приготовление кремов и других компонентов десертов. Художественное оформление изделий. Составление заявок на закупку продуктов. Проведено 14 занятий, таким образом из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских обучатся по 20 семей. Отчетные документы: Фото и видео материалы, статьи в социальных сетях о реализации мероприятий проекта | Бабрашева В.В. |
| 3.4. | Проведение мастер-класса по парикмахерскому делу «Модный микс» | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | Образовательная программа предполагает подбор прически в соответствии с особенностями конкретного человека, изучение современных техник стрижки, правила грамотного общения с клиентами и алгоритмы их консультирования. Целевая группа получит комплексную информацию: работа с волосами, начиная от мытья и заканчивая нанесением стайлинга; женские и мужские стрижки и укладки волос разной длины; техники окрашивания и камуфляжа; выполнение химической завивки и выпрямления; лечение волос средствами глубокого проникновения; оформление бороды. В процессе обучения на курсах парикмахеров с нуля целевая группа осваивают историю прически и моды, изучают трихологию, культуру обслуживания и продаж, нормы санитарии и гигиены, правила работы с инструментом и другие важные нюансы профессии. Будет проведено 14 занятий, таким образом из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских обучатся по 20 семей. Отчетные документы: Фото и видео материалы, статьи в социальных сетях о реализации мероприятий проекта | Чингисова Т.С. |
| 3.5. | Проведение мастер-класса по маникюру «Дамские пальчики» | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | Семьи с детьми освоят навыки выполнения классического и аппаратного маникюра и педикюра, научатся создавать красивую форму ногтей, восстанавливать сломанные ногти и наращивать их в длину. После прохождения обучающей программы смогут смело приступать к работе в салоне или к частной практике. Будет разработана программа и график проведения мастер - классов, утвержден список целевых групп проекта (родители и дети), участников мероприятий (специалистов, наставников, добровольцев, других лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта). Всего проведено 14 занятий, примут участие 20 семей, таким образом из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских обучатся по 20 семей. Отчетные документы: Фото и видео материалы, статьи в социальных сетях о реализации мероприятий проекта | Подпоракова Д.В. |
| 3.6. | Проведение мастер-класса «Амдамду курсак» - «вкусная еда» по изготовлению национальных блюд | Сентябрь – Декабрь | Январь – Октябрь | На мастер-классах семьи могут научиться готовить широкий ассортимент национальных блюд, которые подойдут для любого случая – от повседневных обедов до торжественных ужинов. Целевая группа научиться готовить полезные завтраки, вкусные обеды для семейного стола в домашних условиях, обучатся техникам работы с сезонными продуктами, правильному сочетанию вкусов, а так же сервировать стол и подавать национальные блюда. Каждое приготовление становится маленьким гастрономическим произведением искусства: чок – чок, бешпармак, буузы. Будет проведено 14 занятий, таким образом из каждого Муниципального образования в различных Семейных мастерских обучатся по 20 семей. Отчетные документы: Фото и видео материалы, статьи в социальных сетях о реализации мероприятий проекта | Бабрашева В.В. |
| 3.7. | Создание портфолио достижений семей – участников программ Семейной мастерской | – | Январь – Декабрь | Сформированы (созданы) портфолио достижений семей – участников программ Семейной мастерской (фото-, видеоматериалы). Всего участниками станут свыше 100 семей. Отчетные документы: Портфолио семей | Яныканова К.В. Бабрашева В.В. Подпоракова Д.В. Чингисова Т.С. |
| Задача 4. Участие во всероссийских мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Представление результатов Семейной мастерской на XVII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» (2026 г.) | – | Сентябрь – Октябрь | Организовано участие на XVII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!» (2026 г.) с представлением результатов работы Семейной мастерской. Отчетные документы: Фото и видео материалы, статьи в социальных сетях об участии | Берсимбаева Б.Е. Подпоракова Д.В. |
| 4.2. | Реализация не менее 2 добровольческих инициатив целевыми группами проекта в рамках XIV, XV Всероссийской акции «Добровольцы – детям», направленной на оказание помощи и поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации | – | Апрель – Август | Реализовано не менее 2 добровольческих инициатив целевыми группами проекта в рамках XIV, XV Всероссийской акции «Добровольцы – детям», направленной на оказание помощи и поддержки сверстникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Результатом станет Отзывы участников. Отчетные документы: приказ об участии | Яныканова К.В. Бабрашева В.В. |
| Задача 5. Информирование о деятельности Семейной мастерской |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание специального раздела на официальном сайте организации, содержащий актуальную информацию о Семейной мастерской | Июль – Декабрь | Январь – Декабрь | Создан специальный раздел «Семейные выходные» на официальном сайте организации, содержащий актуальную информацию о Семейной мастерской. Освещается информация о ходе работы Семейной мастерской на официальном сайте и в социальных сетях организации, подготовлен видеоролик, демонстрирующий результаты работы Семейной мастерской. Отчетные документы: приказ о создании на официальном сайте организации специального раздела | Цыкалов А.В. Подпоракова Д.В. |
| 5.2. | Разработка и распространены информационно-просветительские материалы для целевых групп | Август – Декабрь | Январь – Ноябрь | Разработаны и распространены информационно-просветительские материалы для целевых групп. В рамках проекта запланировано выпуск серии буклетов по направлениям мастер - классов, всего тираж составит 1200 шт. Отчетные документы: Буклеты – 6 направлении | Яныканова К.В. Подпоракова Д.В. |
| 5.2. | Проведено торжественное мероприятие по открытию Семейных мастерских с участием представителей целевых групп, членов попечительского совета, родительской общественности, добровольцев, наставников, других социально-активных граждан | Октябрь – Ноябрь | – | Организовано торжественное мероприятие по открытию Семейной мастерской с участием представителей целевых групп, членов попечительского совета, родительской общественности, добровольцев, наставников, партнеров проекта и других социально-активных граждан. Будет утверждена программа мероприятия. На мероприятии примут участие свыше 100 человек. В рамках торжественной части будут организованы творческие мастер-классы по направлениям. Отчетные документы: Программа мероприятия торжественного открытия, ссылка на статьи в социальных сетях | Яныканова К.В. Бабрашева В.В. Согодина С.М. Подпоракова Д.В. Чингисова Т.С. |
| 5.2. | Проведение Дня открытых дверей с демонстрацией оказания парикмахерских и иных услуг, кулинарных способностей, произведенных в Семейных мастерских | Октябрь – Ноябрь | – | Утверждена программа мероприятия, сформированы списки целевых групп проекта (родители и дети), участников мероприятий (специалистов, наставников, добровольцев). На мероприятии примут участие свыше 50 человек. В рамках торжественной части будут организованы творческие мастер- классы по направлениям. Отчетные документы: Программа мероприятия Дня открытых дверей, ссылка на статьи в социальных сетях | Яныканова К.В. Бабрашева В.В. Согодина С.М. Подпоракова Д.В. Чингисова Т.С |
| 5.3. | Организация круглого стола для социальных учреждений Республики Алтай | – | Март – Июнь | На базе учреждения организован круглый столе для специалистов социальной сферы по представлению итогов реализации проекта и тиражированию успешных социальных практик поддержки семей с низким уровнем дохода. Отчетные документы: Список участников мероприятий (специалистов, наставников, добровольцев, других лиц, участвующих в реализации мероприятий проекта). | Берсимбаева Б.Е. Подпоракова Д.В. |
| 5.4. | Размещение информации ходе работы Семейной мастерской на официальном сайте и в социальных сетях организации | – | Май – Август | На официальном сайте организации и в социальных сетях размещена информация о ходе работы Семейной мастерской. Подготовлен видеоролик, демонстрирующий результаты работы Семейной мастерской. Отчетные документы: Видеоролик, ссылка на статьи в социальных сетях | Яныканова К.В. Подпоракова Д.В. Цыкалов А.В. |